## Sheet2
Tracker | Number | Start Date | Time | Related to | Detail | Priority | End Date | Status
Change Request | 01-5024 | 2023-01-01 |  |  | แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล user agent (Back Office Web) | LOW | 2023-01-04 | Completed
Change Request | 02-5304 | 2023-02-01 |  |  | แจ้งดำเนินการแก้ไข Wallet status ของลูกค้า 2 ราย เป็น Close | LOW | 2023-01-05 | Completed
Change Request | 03-5043 | 2023-03-01 |  |  | แจ้งดำเนินการแก้ไข Wallet status ของลูกค้า 1 ราย เป็น Close | LOW | 2023-01-05 | Completed
Change Request | 04-4997 | 2022-12-21 |  |  | แจ้งขอแก้ไขระบบเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา notification ไม่ redirect ไปยัง TMDS [Target Date : 21/12/2022] | LOW | 2022-12-21 | Completed
Change Request | 05-5023 | 2023-01-05 |  |  | แจ้งสร้าง Dummy Wallet และ Wallet ID เพื่อใช้งานกับตลาดบุญเรือง | LOW | 2023-01-06 | Completed
Customer Inquiry | 5056 | 2023-01-05 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการ Online Bill Payment รายการสำเร็จ แต่ไม่หักเงิน wallet | LOW | 2023-01-06 | Completed
Change Request | 06-5035 | 2023-01-06 |  |  | แจ้งขอแก้ไขรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับร้านค้ารับชำระผ่าน MicroPay | LOW | 2023-01-06 | Completed
Change Request | 07-5095 | 2023-01-19 |  | Deploy | ขึ้นระบบ Wallet status (ส่งเอกสารแล้ว) | LOW | 2023-01-19 | Completed
DeployDR |  | 2023-01-26 |  | DeployDR | DeployDR ขึ้นระบบ Wallet status | LOW | 2023-01-26 | Completed
Change Request | 08-6090 |  |  |  | แจ้งดำเนินการแก้ไข Wallet status ของลูกค้า 1 ราย เป็น Close | LOW | 2023-01-18 | Completed
Customer Inquiry | 5155 | 2023-01-25 |  |  | แจ้งตรวจสอบ status wallet เนื่องจากยังไม่ผ่าน KYC แต่มี Status Suspend TMDS ตรวจพบ wallet ลูกค้า 1 รายที่ status ผิดปกติ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างค่ะ ซึ่งดูจาก Previous Status เป็น Pending แสดงว่าลูกค้ายังไม่ผ่าน KYC แต่ทำไม status ปัจจุบันเป็น Suspend ซึ่งตาม flow ปกติ จะไม่สามารถเป็น status นี้ได้ ดังนั้นจึงรบกวนดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใด | LOW | 2023-01-30 | Completed
Change Request | 1187283 | 2023-02-01 |  |  | แจ้งลบ Merchant Profile/Merchant ID [Target Date : 01/02/2023] | LOW | 2023-02-01 | Completed
Change Request | 1187678 | 2023-02-01 |  |  | แจ้งปิดหน้ากดรับ Consent [Target Date : 01/02/2023] | LOW | 2023-02-01 | Completed
Change Request | 1191727 | 2023-01-02 |  |  | แจ้งเปลี่ยนแบนเนอร์หน้าเติมมือถือ [Target Date : 01/02/2023] | LOW | 2023-01-02 | Completed
Change Request | 1200523 | 2023-02-07 |  | Deploy | ดำเนินการขอขึ้นระบบเพื่อแก้ปัญหา Status Wallet เนื่องจากยังไม่ผ่าน KYC แต่มี Status Suspend แทนที่จะเป็น Pin lock และแก้ปัญหา User ที่เคยปิด Wallet ไปแล้วสามารถทำ KYC ผ่านตอนกลับมาเปิด Wallet ใหม่ + DEploy DR | LOW | 2023-02-07 | Completed
Customer Inquiry | 5198 | 2023-02-06 |  |  | แจ้งตรวจสอบ Error Wallet status Fraud & Merchant status Inactive | LOW | 2023-02-13 | Completed
Customer Inquiry | 5249 | 2023-02-14 |  |  | Customer Complaint #5249 แจ้งตรวจสอบ wallet ไม่สามารถทำการ kyc ได้ ลูกค้า Wallwt id : 105011795032987 ไม่สามารถทำการ kycได้ สถานะก่อนทำ kyc Reject รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ | LOW | 2023-02-14 | Completed
Change Request | 13-5226 | 2023-02-14 |  |  | แจ้ง Reject Wallet 105011749425261 | LOW | 2023-02-14 | Completed
Change Request | 14-5231 | 2023-02-14 |  |  | แจ้งขอ Mapping ข้อมูล T&C | LOW | 2023-02-14 | Completed
Change Request | 15-5232 | 2023-02-15 |  |  | ขอเปลี่ยนเวลาปิด Revolving Loan เป็นเวลา 20.55 | LOW | 2023-02-15 | Completed
Change Request | 16-5282 | 2023-02-28 |  | Deploy | ดำเนินการขอขึ้นระบบเพื่อ แก้ไข Limit Amount ของฟีเจอร์ Request to Pay สำหรับตลาดนัด และผลการทดสอบ UAT | LOW | 2023-02-28 | Completed
Change Request | 17-5283 | 2023-02-28 |  |  | ดำเนินการแก้ไข Promptpay Service ให้ทำการตรวจสถานะเพิ่มเติมสำหรับสถานะที่ทำรายการ FUND IN ไม่ได้ และให้ทำการตรวจสอบ flag isSuspend เพิ่มเติมในขา validate_status_user_merchant และผลการทดสอบ UAT | LOW | 2023-02-28 | Completed
Customer Inquiry | 5212 | 2023-02-10 |  |  | Customer Complaint #5212 แจ้งตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะ Suspend เนื่องจากพบว่าเวลาในการทำรายการผิดปกติ | LOW | 2023-02-27 | Completed
Customer Inquiry | 5293 | 2023-02-22 |  |  | Customer Complaint #5293 แจ้งตรวจสอบไม่สามารถเช็คยอดเงินสินเชื่อ ในแอปไมโครเพย์ได้ ยอดวงเงินที่สามารถเบิกใช้ได้ ไม่แสดงในโทรศัพท์ Samsung Galaxy S20+ รบกวนตรวจสอบการแสดงข้อมูลลูกค้าท่านนี้ครับ เนื่องจากลูกค้าแจ้งว่าไม่สามารถเช็คยอดเงินสินเชื่อในแอปไมโครเพย์ได้ครับ พบว่าไม่แสดงยอดเงินดังกล่าว ลูกค้าแจ้งว่ามีการปรับขนาดตัวอักษรในโทรศัพท์ของลูกค้าแล้ว อัพเดทเวอร์ชั่นแอปแล้ว ยังไม่แสดงข้อมูล (รายละเอียดตามแนบ) Wallet Id : 105011032878119 ณภัทรกัญ พานธาราเกษม | LOW | 2023-02-22 | Completed
Customer Inquiry | 5309 | 2023-02-24 |  |  | [TMDS - Ticket 262122] แจ้งตรวจสอบสถานะ Wallet ลูกค้าคุณ สวาย พริกทอง | LOW | 2023-03-22 | Completed
Customer Inquiry | 5303 | 2023-02-23 |  |  | Customer Complaint #5303 แจ้งตรวจสอบลูกค้าไม่ได้รับ Notification Micropay ทาง TMDS ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าไม่ได้รับ Notification Micropay - ข้อมูลลูกค้า 105011999369268 อรรครพล วชิรพิมพ์ทอง (และได้แนบวิดีโอจากลูกค้ามาให้ด้วย) | LOW | 2023-02-23 | Completed
Customer Inquiry | 5292 | 2023-02-27 |  |  | ไม่สามารถ Inquiry Merchant Transaction ได้จากหน้าเว็บ | LOW | 2023-03-23 | Completed
Customer Inquiry | 5251 | 2023-04-07 |  |  | แจ้งตรวจสอบหน้าจอสินเชื่อไม่แสดงรายการ ข้อมูลสินเชื่อ Wallet 105011894371161 ลูกค้าเข้าเมนูสินเชื่อ ธ.ไทยเครดิต และแจ้งปัญหาวันที่ 10/02/2023 เวลา 12.08 ค่ะ ซึ่งวันดังกล่าวนี้ลูกค้าไม่ได้ทำรายการเนื่องจากหน้าจอเป็นสีขาว จึงทำรายการไม่ได้ค่ะ | LOW | 2023-04-07 | Closed
Support |  | 2023-03-07 |  |  | พบรายการ TimeOut ดำเนินการตรวจสอบ | LOW | 2023-03-07 | Completed
Support |  | 2023-03-11 |  |  | Support ITMX ปิดระบบ | LOW | 2023-03-11 | Completed
Support |  | 2023-03-19 | 01:30 – 06:30 |  | Patch VA ครั้งที่ 1 (19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 01:30 น. – 06:30 น) | LOW | 2023-03-19 | Completed
Change Request | 18-5388 | 2023-03-20 |  |  | ดำเนินการลบข้อมูล User สำหรับ Micropay Agent เนื่องจากพนักงานที่เป็น Agent Kyc มีการลาออก | LOW | 2023-03-20 | Completed
Change Request | 19-5283 | 2023-03-23 |  |  | หนังสือเลขที่ 20230223001 [PCC-REQ:0145/2023] แจ้งขอเปลี่ยนข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท [Target Date: 23/03/2023] | LOW | 2023-03-23 | Completed
Change Request | 20-5388 | 2023-04-07 |  |  | ดำเนินการลบข้อมูล User สำหรับ Micropay Agent เนื่องจากพนักงานที่เป็น Agent Kyc มีการลาออก | LOW | 2023-04-07 | Completed
Support |  | 2023-04-04 | 2:00 | Report | ReportBillpaymentPEA | LOW | 2023-04-04 | Completed
Support |  | 2023-04-15 | 2:00 | Report | reportBillPaymentMEA ตาลแก้ไข Report, พี่ธัชตรวจสอบสาเหตุ | LOW | 2023-04-15 | Completed
Change Request | 21-5505 | 2023-04-20 |  |  | ปัญหา : Wallet ลูกค้าสถานะ Reject แต่เว็บขึ้นสถานะ Previous เป็น APPROVED สืบเนื่องจากมีการปรับปรุงโปรแกรมไปเมื่อวันที่ 19/01/2023 | LOW | 2023-04-20 | Completed
Change Request | 22-5547 | 2023-04-26 |  |  | แจ้งสร้าง Dummy Wallet และ Wallet ID เพื่อใช้งานกับตลาดธันยา | LOW | 2023-04-26 | Completed
Change Request | 23-5505 | 2023-05-11 |  |  | PathVA 2 (11 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 01:30 น. – 03:30 น) | LOW | 2023-05-11 | Completed
Change Request | 23-5610 | 2023-05-11 |  |  | ดำเนินการลบข้อมูล User Web agent สำหรับพนักงานลาออก บนระบบ Production เนื่องจากมีการลาออกของพนักงาน CA จึงขอให้ทำการลบข้อมูล User Webagent ออก (46 รายชื่อ) | LOW | 2023-05-11 | Completed
Change Request | 24-5660 | 2023-05-22 |  |  | ขึ้นระบบ เนินการแก้ไขการออก Report binding history, loan notification เนื่องจากปัญหา Redmine_5398 | LOW | 2023-05-22 | Completed
Change Request | 25-5652 | 2023-05-22 |  |  | ดำเนินการแก้ไขข้อมูล user agent (Back Office Web ) บนระบบ Production | LOW | 2023-05-22 | Completed
Change Request | 26-5664 | 2023-05-26 |  |  | แจ้งสร้าง Dummy Wallet และ Wallet ID เพื่อใช้งานกับตลาดสันติสุข | LOW | 2023-05-26 | Completed
Change Request | 27-5670 | 2023-05-26 |  |  | แจ้งสร้าง Dummy Wallet และ Wallet ID เพื่อใช้งานกับตลาดนัดทุ่งลม | LOW | 2023-05-26 | Completed
Change Request | 28-5721 | 2023-06-06 |  | Deploy | Deploy Report consumer tran | LOW | 2023-06-06 | Completed
Change Request | 29-5736 | 2023-06-08 |  |  | ดำเนินการลบข้อมูล User Web agent สำหรับพนักงานลาออก บนระบบ Production | LOW | 2023-06-08 | Completed
Change Request | 30-5736 | 2023-06-08 |  |  | แจ้งสร้าง Dummy Wallet และ Wallet ID เพื่อใช้งานกับตลาดนัด | LOW | 2023-06-08 | Completed
Change Request | 31-5852 | 2023-06-26 |  |  | ดำเนินการลบข้อมูล User Web agent สำหรับพนักงานมี 2 User | LOW | 2023-06-26 | Completed
Change Request | 32-5888 | 2023-06-29 |  |  | แจ้งขอข้อมูล Log การเรียก API เพื่อทำการ Approve ร้านค้าบนระบบ Production ปัญหาการ Approve ร้านค้าแล้วลูกค้าไม่สามารถรับสแกนจากต่างธนาคารได้ จึงขอข้อมูล Log การเรียก API เพื่อทำการ Approve ร้านค้าตามที่ TMDS แจ้งเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา | LOW | 2023-06-29 | Completed
Support |  | 2023-06-29 | 1:00 |  | ตรวจสอบรายการ TimeOut เป็นปัญหาเดียวกันกับวันที่ 30 เมษายน 66 เลย | LOW | 2023-06-29 | Completed
Change Request | 33-5941 | 2023-07-03 | 23:00 |  | ดำเนินการลบข้อมูล RTP สำหรับเรียกเก็บค่าแผงบน Production | LOW | 2023-07-03 | Completed
Customer Inquiry | 5700 | 2023-05-25 |  |  | แจ้งตรวจสอบข้อมูล Wallet ลูกค้า 3 ราย | LOW | 2023-05-25 | Completed
Customer Inquiry | 5398 | 2023-05-22 |  |  | แจ้งตรวจสอบ Report Binding History วันที่ 02/03/2023 เนื่องจากไม่มีข้อมูลการ purge มาในไฟล์ (แนบรูปเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบครับ) | LOW | 2023-05-22 | Completed
Customer Inquiry | 5608 | 2023-05-08 |  |  | แจ้งตรวจสอบ file loan notification column ใน report ไม่ถูกต้อง รบกวนตรวจสอบ file loan notification column ใน report ไม่ตรง สังเกตุจากตรง status | LOW | 2023-05-08 | Completed
Customer Inquiry | 5644 | 2023-05-15 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการ QR Dynamic ทาง Partner ได้แจ้งว่าลูกค้าทำรายการ QR Dynamic จ่ายเงินสำเร็จแต่ไม่ได้รับสินค้า ทาง TMDS ตรวจสอบรายการนี้แล้ว ว่าได้รับรายการจาก ITMX แล้ว แต่ทาง Partner ไม่ได้รับ Callback รบกวนทาง PCC ตรวจสอบว่าได้มีการส่ง Callback กลับไปหรือไม่ MID 200012109012201 รายการตามเอกสารแนบ | LOW | 2023-05-15 | Completed
Customer Inquiry | 5607 | 2023-05-08 |  |  | แจ้งตรวจสอบเปลี่ยนเครื่องใช้งานแต่ไม่มีการเช็คเรื่อง lock device การเปลี่ยนเครื่อง i-Phone แต่ไม่ lock device ตามรายละเอียดของ wallet นี้ครับ Wallet id : 105011207568487 Tel No. : 0816397801 เปลี่ยนเครื่องใหม่เข้า App วันที่ 6 พค 2566 เครื่องเก่า : iPhoneX เครื่องใหม่ : iPhone14 | LOW | 2023-05-10 | Completed
Customer Inquiry | 5415 | 2023-03-17 |  |  | แจ้งตรวจสอบสถานะลูค้าขึ้น REJECT | LOW | 2023-03-27 | Completed
Customer Inquiry | 5428 | 2023-03-21 |  |  | แจ้งตรวจสอบลูกค้าไม่มียอดชำระคงค้าง แต่ใน App Micropay ขึ้นยอดชำระ ปัญหา RV สาขาขุนทะเล(สุราษฎร์ธานี ) ขอให้ตรวจสอบลูกค้านายปัญญา สวนส้ม เนื่องจากในแอฟไมโครเพย์ ขึ้นยอดชำระ 117.96 แต่ภาระหนี้สิ้นทั้งสิ้น 0.99- (ตามเอกสารแนบ) เนื่องจากตรวจสอบทาง 02-6975454 ไม่มียอดต้องชำระ ตรวจทาง AS 400 ไม่มียอดชำระ แต่ในแอฟไมโครเพย์ ยังขึ้นยอดให้ชำระ 117.96 | LOW | 2023-03-21 | Completed
Customer Inquiry | 5033 | 2023-01-10 |  |  | Customer Complaint #5033 แจ้งตรวจสอบยอดเบิกสินเชื่อไม่แสดงในหน้า RV Micropay | LOW | 2023-02-16 | Completed
Customer Inquiry | 4965 | 2023-01-31 |  |  | รบกวนตรวจสอบบัญชีลูกค้า คุณ อัมรินทร์ สีหมุ่น Wallet ID: 105011116191926 เนื่องจากมีการใช้ อุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือคนละเครื่อง แต่ ระบบ TCRB Agent มีการแสดงข้อมูลว่าเป็นเครื่องเดียวกัน กับ คุณ ปทุมวรรณ สีหมุ่น Wallet ID: 105011283908334 ลูกค้าทั้ง 2 ท่านเป็นพี่น้องกัน และทำให้ลูกค้าต้องติดต่อเข้ามาหา Call center เพื่อต้องการให้ Revoke Device เป็นประจำ รายละเอียดตามด้านล่าง | LOW | 2023-01-31 | Closed
Customer Inquiry | 4954 | 2023-01-31 |  |  | TMDS ตรวจพบรายการ Online Bill Payment ของวันที่ 2/12/2022 รายการสำเร็จ แต่ไม่ตัดเงินลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินซ้ำไปอีก 2 ครั้ง และทั้ง 2 ครั้งนั้นก็เป็นรายการสำเร็จ เป็นผลทำให้ลูกค้าได้รับการตัดชำระเงินเกินไป 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง จากปัญหาดังกล่าวรบกวนทาง PCC ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขโดยด่วนค่ะ | LOW | 2023-01-31 | Closed
Customer Inquiry | 5155 | 2023-01-25 |  |  | แจ้งตรวจสอบ status wallet เนื่องจากยังไม่ผ่าน KYC แต่มี Status Suspend TMDS ตรวจพบ wallet ลูกค้า 1 รายที่ status ผิดปกติ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างค่ะ ซึ่งดูจาก Previous Status เป็น Pending แสดงว่าลูกค้ายังไม่ผ่าน KYC แต่ทำไม status ปัจจุบันเป็น Suspend ซึ่งตาม flow ปกติ จะไม่สามารถเป็น status นี้ได้ ดังนั้นจึงรบกวนดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใด | LOW | 2023-01-25 | Completed
Customer Inquiry | 5104 | 2023-01-16 |  |  | Customer Complaint #5104 แจ้งตรวจสอบลูกค้าสมัครร้านค้าครั้งแรกเว็บฟอร์มค้างที่หน้า T&C และมี Consent ให้กดซ้ำ | LOW | 2023-01-16 | Completed
Customer Inquiry | 4492 | 2023-01-06 |  |  | Customer Complaint #4492 แจ้งตรวจสอบพบรายการ Online Bill Payment วันที่ 24/08/2022 รายการสำเร็จ แต่ไม่หักเงิน | LOW | 2023-01-06 | Completed
Customer Inquiry | 4288 | 2023-01-06 |  |  | Customer Complaint #4288 แจ้งตรวจสอบยอด SETTLE_PROMPTPAY วันที่ 03/07/2022 มียอดเกิน 800 | LOW | 2023-01-06 | Completed
Customer Inquiry | 5908 | 2023-06-28 |  |  | [TMDS] ได้รับแจ้งจาก ITMX ตรวจสอบพบรายการ timeout จำนวนมาก 17:50 - 19:06 น. | HIGH | 2023-07-03 | Closed
Customer Inquiry | 5910 | 2023-06-29 |  |  | [TMDS] ตรวจสอบพบรายการ TMDS E-wallet ทำรายการไม่สำเร็จ Resp Code 8 (Issuer Timeout) เวลา 01:10 | HIGH | 2023-07-03 | Closed
Customer Inquiry | 5000 | 2022-12-22 |  |  | แจ้งตรวจสอบระบบกรอกข้อมูลเนื่องจากให้กรอกที่อยู่ซ้ำ ทางทีมงาน CA ได้ทำการ KYC ลูกค้า แต่ทางระบบให้กรอกข้อมูลที่อยู่ใหม่อีกครั้ง รบกวนตรวจหาสาเหตุว่าทำไมถึงต้องกรอกที่อยู่ใหม่ และได้แนบไฟล์รูปที่ทาง CA แจ้งมาให้ด้วยค่ะ | LOW | 2022-12-22 | Closed
Customer Inquiry | 5205 | 2023-02-06 |  |  | Customer Complaint #5205 แจ้งตรวจสอบข้อมูลการ Purge data เนื่องจากทาง TCRB ตรวจสอบพบข้อมูลการ Binding RV ของ Wallet ไม่ตรงกัน รบกวนตรวจสอบข้อมูลการ Binding และการ Purge มีปัญหาตรงไหนบ้างครับว่าทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกับทางธนาคาร โดยแนบไฟล์ Purge มาให้ด้วย ต้องการข้อมูลเพิ่มแจ้งได้เลยนะครับ | LOW | 2023-02-06 | Open
Support | 5233 | 2023-02-09 |  |  | ข้อมูลจาก file backup ชื่อ DP_USER_TERM_CON สามารถแปลงออกมาเป็น report Term_Con_Transaction_Merchant & Term_Con_Transaction_Consumerได้ยังไง แต่ล่ะ groupame คืออะไรใน from_name ข้อมูล Term and Con ของ merchant สามารถใช้ข้อมูลใน DP_USER_TERM_CON ได้เลยไม่หรือเก็บอีกที่นึงประมาณนี้ค่ะ | LOW | 2023-02-09 | Open
Customer Inquiry | 5489 | 2023-06-05 |  |  | แจ้งตรวจสอบ UUID ไม่สามารถใช้งาน Micropay ได้ เนื่องจาก UUID ซ้ำกับลูกค้ารายอื่น ทาง TMDS ได้รับแจ้งจาก ลูกค้าว่าไม่สามารถใช้งาน Micropay ได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่าติด Limit Device จากการตรวจสอบ ลูกค้ามี UUID ซ้ำกับลูกค้ารายอื่น รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ ทาง TMDS ได้แนบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบ ตามไฟล์แนบ เนื่องจากว่าตัวระบบขึ้นว่ามีการเข้าใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ 105011116191926 อัมรินทร์ สีหมุ่น Other 0945140317 iPhone 11 105011283908334 ปทุมวรรณ สีหมุ่น Other 0872665617 iPhone รอขึ้นระบบวันที่ 31 Aug 2023 | LOW | 2023-06-05 | Hold On
Customer Inquiry | 5696 | 2023-05-25 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการ Online Bill Payment รายการสำเร็จ 3 ครั้ง แต่ตัดเงิน 1 ครั้ง ของวันที่ 24/05/2023 | LOW | 2023-05-30 | Hold On
Customer Inquiry | 5698 | 2023-05-25 |  |  | แจ้งตรวจสอบ incident export consumer report ช้า เนื่องจากทางทีม Operation ไม่สามารถทำการ export consumer report ได้ หรือมีอาการส่งเมล์ report ช้าผิดปกติ รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับตามที่ประชุมวันที่ 24/05/2023 | LOW | 2023-05-25 | Ongoing
Customer Inquiry | 5728 |  |  |  | แจ้งตรวจสอบ Wallet daily วันที่ 30/05/2023 ข้อมูลไม่แสดงในระบบ | LOW |  | Open
Customer Inquiry | 5800 | 2023-06-19 |  |  | Incident แจ้งตรวจสอบ Customer Wallet ไม่มีรหัสไปรษณีย์บนระบบ | LOW | 2023-06-19 | Hold On
Customer Inquiry | 5821 | 2023-06-16 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการโอนเงิน Micropay ไม่เข้า Promptpay ต่างธนาคาร แต่หักเงินใน wallet และสลิปไม่สมบูรณ์ | LOW | 2023-06-16 | Hold On
Customer Inquiry | 5822 | 2023-06-16 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการโอนเงิน Micropay ไปพร้อมเพย์ต่างธนาคารเงินไม่เข้าปลายทาง วันที่ 15/6/2023 | LOW | 2023-06-16 | Hold On
Customer Inquiry | 5849 | 2023-06-20 |  |  | ด่วน !!! Incident : แจ้งตรวจสอบพบ transaction ผิดปกติ วันที่ 19/06/2023 เนื่องจากทาง TMDS ตรวจพบ Transaction ผิดปกติ จำนวน 2 รายการ รบกวนทาง PCC ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลกลับโดยด่วนค่ะ เนื่องจากรายการดังกล่าวทำให้ยอดชำระดุล ในรายงานธุรกรรมไม่ถูกต้อง รวมถึงยอดเงินที่บันทึกลง collateral ก็ไม่ถูกต้องไปด้วยค่ะ | MED | 2023-06-20 | Ongoing
Customer Inquiry | 5856 | 2023-06-22 |  |  | แจ้งตรวจสอบรายการ Online Bill Payment รายการสำเร็จ 2 ครั้งตัดเงิน 1 ครั้งวันที่ 14 และ 19 /06/2023 | LOW | 2023-06-22 | Open
Customer Inquiry | 5857 |  |  |  | Incident : แจ้งตรวจสอบปัญหารายการ Prompt Pay Out Tag29 diff. กับฝั่ง TCRB ปัจจุบันทาง TMDS พบปัญหารายการ Prompt Pay Out Tag29 diff กับฝั่ง TCRB อยู่บ่อยครั้ง โดยทาง TMDS เป็นรายการสำเร็จ แต่ TCRB เป็นรายการไม่สำเร็จ ซึ่งเป็นผลให้ทาง TMDS จะต้องมาค้นหารายการ และทำรายการปรับปรุงเงินคืนให้ลูกค้าเกือบทุกวัน โดยปัญหาเริ่มมีตั้งแต่วันที่ 31/05/2023 เป็นต้นมาค่ะ | LOW |  | Ongoing
ไม่มี CR |  | 2023-07-05 |  |  | พี่ปอให้ดู OTP ผ่าน Line (รายละเอียดกลุ่ม Dev Room) | LOW | 2023-07-05 | Completed
Change Request | 34-5858 | 2023-07-06 | 00:20 - 02.30 | Deploy | ดำเนินการพัฒนาระบบ Fraud prevention process for BOT และเพิ่ม Column ใน Consumer Transaction Report และแก้ไข Issue บนระบบ Production | LOW | 2023-07-06 | Completed
DeployDR |  | 2023-07-13 |  | DeployDR | ดำเนินการขึ้นระบบ DR สำหรับ Fraud prevention process for BOT Phase 1 | LOW | 2023-07-13 | Completed
Change Request | 35-5947 | 2023-07-07 |  |  | แจ้งลบข้อมูลลูกค้าไมโครเพย์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขอายุ บนระบบ Production | LOW | 2023-07-07 | Completed
Problem Record | 5935 | 2023-07-10 | PCC_Network |  | ตรวจสอบพบรายการ TMDS E-wallet ทำรายการไม่สำเร็จ Resp Code 8 (Issuer Timeout) เมื่อวันที่ 29/06/2023 เวลา 01:02 - 01:11 น. | HIGH |  | Hold On
Problem Record | 6101 | 2023-07-27 | PCC_Network |  | ตรวจสอบปัญหาพบ Report SETTLE PROMPTPAY TAG30 OUT ON US มีสถานะ Pending เมื่อวันที่ 27/07/2023 เวลา 01:45 - 02:02 น. | LOW |  | Hold On
Problem Record | 6106 | 2023-07-26 | PCC_Network |  | ได้รับแจ้งจาก ITMX ตรวจสอบพบรายการ Timeout จำนวนมาก เมื่อวันที่ 26/07/2023 เวลา 12:08 - 12:23 น. | LOW |  | Hold On
Support | 5990 | 2023-07-10 |  |  | [TMDS] แจ้งขอข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบรายการ RTP | LOW | 2023-07-07 | Completed
Customer Inquiry | 5991 | 2023-07-10 |  |  | แจ้งตรวจสอบส่งข้อมูลแล้ว response 0500 รบกวนตรวจสอบเรื่อง update merchant profile เพิ่มเติมครับ ส่งข้อมูลแล้ว response 0500 ครับ request_id : b5f34d9a-0b5c-4bbd-9250-aef18aa0a341 | LOW | 2023-07-10 | Completed
Customer Inquiry | 5973 | 2023-07-07 |  |  | [TMDS] แจ้งตรวจสอบปัญหาการใช้งาน ระบบ web agent ของ TMDS ทาง Call center ของ TMDS มีปัญหาการใช้งาน web agent https://tmds-ewallet.thaimicropay.com/ ไม่ได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิด เป็นเวลาเดียวกันติดต่อกัน 3 วัน รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ ว่าเกิดจาก การ load หรือ มีการทำงานอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวครับ (รายละเอียดตามภาพแนบ) | LOW | 2023-07-07 | Closed
Change Request | 36-5996 | 2023-07-11 |  |  | แจ้งขอข้อมูล Log การเรียก API เพื่อตรวจสอบรายการ [ด่วน ! ขอก่อน 13.00] | LOW | 2023-07-11 | Completed
Customer Inquiry | 5998 | 2023-07-11 |  |  | Incident: แจ้งตรวจสอบการเปลี่ยน status wallet แล้วขึ้นหน้าจอ error (ช่วงบ่าย เฉพาะส่วนของ Maker) TMDS พบปัญหาที่หน้า Back office web เมื่อทำการเปลี่ยน status wallet ถึงขั้นตอนกด confirm แล้ว ระบบประมวลผลนาน และขึ้น pop up error ตามภาพค่ะและเมื่อกด OK ระบบ log out ไป และให้ log in เข้าระบบใหม่ทุกครั้งค่ะ รบกวนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยค่ะ | LOW | 2023-07-11 | Ongoing
|  | 2023-07-10 |  |  | เรื่อง defect ที่อัพเดท merge code BOT#1 กับ noti version ใหม่ | LOW | 2023-07-12 | Completed
Support | 6016 | 2023-07-13 |  |  | ด่วน!!! แจ้งขอข้อมูล Log การเรียก API KYC [ ขอก่อน 17.00 น.] | LOW | 2023-07-13 | Completed
Customer Inquiry | 6025 | 2023-07-14 |  |  | Incident: แจ้งตรวจสอบรายการเติมเงิน DTAC สำเร็จ แต่ไม่หักเงิน 10 รายการ วันที่ 13/07/2023 | LOW | 2023-07-14 | Closed
Customer Inquiry | 6018 | 2023-07-20 |  |  | แจ้งลบ User สถานะ NEW เเละ PENDING KYC ทุกเดือน ลบข้อมูลไม่เกินได้สูงสุด 2 เดือน [Target Date : 20/07/2023] | LOW | 2023-07-20 | Completed
Change Request | 37-6051 | 2023-07-21 |  |  | Dummy wallet ตลาดปฐมนคร | LOW | 2023-07-21 | Completed
Support |  | 2023-07-26 |  |  | Report Binding History as of 25/07/2023 ไม่มีข้อมูลในไฟล์ (เมื่อวาน) | LOW | 2023-07-26 | Ongoing
Support |  | 2023-07-26 | 2:00 | Report | Report 4 ตัว + sftpLoanReport reportBindingNotification reportControlFile reportBindingHistory reportTransactionUnsuccess | LOW | 2023-07-26 | Completed
Support |  | 2023-07-27 | 2:00 | Report | SETTLE_PROMPTPAY_TAG30_OUT_ON_US settlePromptpayTag30OnUs | LOW | 2023-07-27 | Completed
Support |  | 2023-07-28 | 2:00 - 4:30 | Report | Report 28 ตัว |  | 2023-07-28 | Completed
Change Request | 38-6098 | 2023-08-03 |  |  | Dummy wallet ตลาดศรีตรัง | LOW | 2023-08-03 | Completed
Change Request | 39-6111 | 2023-08-08 | 19:00 |  | แจ้งเพิ่ม index เพื่อแก้ไขการปรับสถานะ Status Wallet ที่หน้าเว็บ บนระบบ Production | LOW | 2023-08-08 | Ongoing
Change Request | 40-6151 | 2023-08-10 |  |  | แจ้งลบ User WebAgent เนื่องจากมีพนักงานลาออก | LOW | 2023-08-10 | Completed
Change Request | 41-6131 | 2023-08-11 | 11-12/08/2023 |  | แจ้งขอเปลี่ยนเวลาปิด/เปิด ฟังก์ชั่นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต | LOW | 2023-08-12 | Completed
Customer Inquiry | 6096 | 2023-08-02 |  |  | ด่วน!! แจ้งตรวจสอบ File Binding History as of 25/07/2023 เนื่องจากไม่พบข้อมูลในไฟล์ | LOW
Support |  | 2023-08-04 |  |  | จัดทำ BatchScript (Support PCC) |  | 2023-08-09 | Ongoing
Customer Inquiry | 6154 | 2023-08-04 |  |  | ด่วน!!! แจ้งตรวจสอบTransaction "SETTLE" ของรายการ PAYMENT cut off ข้ามวัน ตั้งแต่วันที่ 26/7/2023 | LOW |  | Ongoing
Customer Inquiry | 6196 | 2023-08-10 |  |  | TCRB แจ้งตรวจสอบรายการโอนเงินเข้า E-wallet ว่าทำรายการสำเร็จหรือไม่ รายการวันที่ 10/08/2023 | LOW | 2023-08-10 | Completed
Support |  | 2023-08-17 | 01:30 - 01:45 |  | Support Fine Tune database performance | LOW | 2023-08-17 | Completed
Change Request |  | 2023-08-31 | 00:20 - 02.30 | Deploy | BOT Phase #2 | LOW | 2023-08-31 | Hold On
DeployDR |  | 2023-09-07 |  | DeployDR | BOT Phase #2 |  | 2023-09-07 | Hold On
Support |  | 2023-09-17 | 01:30 - 06:30 |  | PCC DC Site Support การปิดบริการชั่วคราว ตามแผน Schedule Downtiome ของบริษัท | LOW | 2023-09-17 | Hold On
Support | 6250 | 2023-09-18 |  |  | แจ้งขอ log การตอบกลับจาก INFOMAX ขา API Confirm ของวันที่ 28/06/2023 | LOW | 2023-09-18 | Completed
Support |  | 2023-08-20 | 1:50 | Report | SETTLE_PROMPTPAY_TAG30 : Pending |  | 2023-08-20 | Completed
Support |  | 2023-08-22 | 1:50 | Report | REPORT_WALLET_CONSUMER (ReportConsumer) REPORT_MERCHANT_PROFILE SETTLE_REQUEST_TO_PAY : มีรายการแล้ว |  | 2023-08-22 | Completed
Support | 6270 | 2023-08-22 |  |  | แจ้งตรวจสอบ Report Wallet daily 20230821 และ Merchant Profile daily 20230821 ไม่มีข้อมูล |  | 2023-08-22 | Completed